# Estimación de Desarrollo — Marketplace B2B Carrefour (Plan 4 semanas)

Versión: 3.0 (Fast-Track MercurJS)
Fecha: Julio 2026
Preparado por: Abacus Consulting
Estado: Propuesta de implantación acelerada

## Resumen ejecutivo

Sí es viable implantar el proyecto en 4 semanas, siempre que se acepte un alcance MVP de implantación MercurJS 2.x y no el alcance completo del programa de 15 semanas.

La propuesta divide el trabajo en dos niveles:

- Objetivo 4 semanas (MVP implantado): plataforma marketplace operativa en entorno real controlado con flujos de alta, catálogo, compra y pedido.

- Fase posterior (roadmap): liquidaciones avanzadas, integración contable Odoo, incidencias avanzadas, reporting financiero, hardening y gobierno empresarial completo.

Duración objetivo MVP: 4 semanas
Riesgo de desviación: +1 semana si hay bloqueos de infraestructura, validaciones de negocio tardías o accesos externos incompletos.

MercurJS 2.x reduce de forma sustancial el esfuerzo de construcción del marketplace, pero el cumplimiento del plazo de 4 semanas depende de validar tempranamente su encaje en los casos B2B específicos y de mantener fuera de alcance, en esta fase, las integraciones y personalizaciones de alta complejidad.

## 1. Principio de alcance

Para cumplir 4 semanas se aplica esta regla:

- Entran funcionalidades OOTB de MercurJS y extensiones ligeras imprescindibles para operar.

- Salen módulos de alta complejidad con dependencia externa o decisiones de negocio no cerradas.

Esto evita construir en 4 semanas capacidades que el documento base planificaba para sprints posteriores (Odoo, settlement completo, seguridad enterprise, reporting avanzado).

## 2. Qué quedará funcionando en 4 semanas

### 2.1 Núcleo plataforma

- Proyecto MercurJS 2.x instalado y desplegable en LOCAL/DEV/PRE.

- CI/CD básico y control de calidad mínimo (build, lint, test smoke).

- Base de datos PostgreSQL y Redis operativos.

- Administración de configuración por entorno (mínima para operación).

### 2.2 Operación marketplace (MVP)

- Gestión base de sellers (alta, aprobación, estado operativo).

- Catálogo master + ofertas por proveedor.

- Storefront B2B básico para franquiciado:

  - autenticación,

  - navegación catálogo,

  - detalle de producto,

  - carrito multi-vendedor,

  - checkout y confirmación.

- Split de pedidos multi-vendedor (workflow de MercurJS).

- Gestión básica de estado de pedido en backoffice y portal proveedor.

### 2.3 Pagos mínimos operativos

- Cobro de pedido con Stripe en flujo estándar.

- Confirmación de pedido por webhook para evitar confirmaciones frágiles por retorno del navegador.

- Manejo de fallos de pago más comunes (sin casuística completa avanzada).

### 2.4 Observabilidad y seguridad mínima

- Logging estructurado de eventos críticos.

- Alertas básicas de caída/errores de API.

- Controles esenciales de seguridad de entrada/salida de datos.

## 3. Qué queda fuera del objetivo 4 semanas

- Integración contable completa con Odoo (outbox, reconciliación, DLQ, mapeo full accounting).

- Motor completo de liquidaciones y aprobaciones financieras multiestado.

- Gestión de incidencias avanzada con SLA, evidencias y automatizaciones completas.

- Servicio documental y auditoría inmutable en alcance enterprise.

- Reporting/KPI financiero avanzado.

- Hardening completo OWASP + MFA mandatorio por rol sensible + observabilidad avanzada.

- Modelo organizativo total (todos los roles y políticas complejas del documento base).

## 4. Nuevo plan por semana (4 semanas)

## Semana 1 — Foundation MercurJS

Backend

- Scaffolding MercurJS 2.x y módulos OOTB necesarios.

- Configuración de PostgreSQL/Redis y variables de entorno.

- Setup de pipelines build/lint/test smoke.

- Modelo mínimo para organización franquiciado (solo campos esenciales de operación).

Frontend

- Base Next.js/TypeScript y conexión al cliente tipado.

- Estructura inicial de rutas para storefront y paneles.

- Componentes base para login/listados/formularios.

Hito semana 1

Proyecto desplegable en DEV/PRE con autenticación y base técnica estable.

## Semana 2 — Sellers, catálogo y onboarding mínimo

Backend

- Activación de ciclo de seller y aprobación básica.

- Catálogo master, ofertas y relación seller-producto.

- Endpoints Store/API para navegación y carrito.

Frontend

- Flujo mínimo de alta/gestión de franquiciado.

- Backoffice básico para aprobar sellers y revisar catálogo.

- Pantallas de catálogo y detalle de producto.

Hito semana 2

Proveedor y catálogo operativos en entorno de pruebas.

## Semana 3 — Compra end-to-end

Backend

- Carrito multi-vendedor y split de pedidos.

- Estados de pedido esenciales.

- Integración Stripe de cobro estándar + webhook principal.

Frontend

- Carrito, checkout y confirmación.

- Vista básica de pedidos para franquiciado.

- Vista básica de pedidos para proveedor (recepción y estado).

Hito semana 3

Compra completa operativa: catálogo -> carrito -> pago -> pedido.

## Semana 4 — Estabilización y salida controlada

Backend

- Endurecimiento mínimo de idempotencia en cobro y validaciones críticas.

- Logging de eventos de pago/pedido.

- Corrección de defectos de smoke y E2E críticos.

Frontend

- Ajustes UX/responsive de flujos principales.

- Corrección de errores funcionales bloqueantes.

- Checklist de salida a piloto técnico.

Hito semana 4

MVP MercurJS implantado y listo para piloto controlado.

## 5. Estimación de esfuerzo (4 semanas)

| Bloque | BE (días) | FE (días) | Calendario |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 — Foundation | 5 | 4 | 1 semana |
| Semana 2 — Sellers + catálogo | 5 | 5 | 1 semana |
| Semana 3 — Compra + pago | 5 | 5 | 1 semana |
| Semana 4 — Estabilización MVP | 4 | 4 | 1 semana |
| Total MVP 4 semanas | 19 | 18 | 4 semanas |

Capacidad total aproximada: 2 seniors x 4 semanas x 5 días = 40 jornadas.
Se reserva margen interno para revisión senior, regresión y corrección de defectos.

## 6. Criterios de aceptación del MVP

Se considera cumplido el objetivo de 4 semanas cuando:

- Existe despliegue estable en PRE con checklist de release mínimo superado.

- Un proveedor puede estar aprobado y publicar oferta sobre catálogo master.

- Un franquiciado puede autenticarse, comprar y pagar un pedido con éxito.

- El pedido queda registrado y visible para operación y proveedor.

- Los fallos de pago no generan pedidos confirmados erróneos.

## 7. Riesgos críticos y mitigación

| ID | Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R4-01 | Decisiones de negocio tardías (fiscal/comisiones) | Medio | Congelar alcance MVP: solo reglas mínimas de operación |
| R4-02 | Dependencias externas (Odoo) | Alto | Odoo fuera del MVP; usar interfaz diferida y backlog fase 2 |
| R4-03 | Sobrecarga por incluir módulos enterprise | Alto | Comité semanal de alcance y política estricta de no expansión |
| R4-04 | Calidad insuficiente por velocidad | Medio | Gate técnico diario: build, lint, smoke, revisión senior |
| R4-05 | Incertidumbre de UX final | Medio | Limitar personalización visual, priorizar flujo funcional estable |

## 8. Roadmap posterior al MVP (fase 2)

Tras la implantación en 4 semanas, el proyecto completo continúa por oleadas:

- Odoo + conciliación + contabilidad (2 a 4 semanas).

- Liquidaciones avanzadas + aprobaciones financieras (2 semanas).

- Incidencias/SLA + reembolsos avanzados (2 semanas).

- Reporting, auditoría, configuración avanzada (1.5 semanas).

- Seguridad enterprise + observabilidad completa + UAT ampliado (1.5 semanas).

Duración esperable fase 2: 9 a 11 semanas, alineada con la estimación original global.

## 9. Conclusión

Sí es posible llegar en 4 semanas con MercurJS 2.x implantado, si el objetivo se define como MVP operativo de marketplace y no como entrega total del alcance corporativo final.

Esta estrategia reduce riesgo de calendario y permite empezar validación real de negocio antes, manteniendo trazabilidad hacia el roadmap completo.