# Estimación Óptima del Proyecto Marketplace B2B Carrefour — Escenario 4 Semanas

## Objetivo del documento

Definir una estimación óptima y ejecutable para implantar MercurJS 2.x en 4 semanas, con un alcance MVP realista, defendible ante dirección y alineado con restricciones de capacidad de 1 senior FE + 1 senior BE + agentes.

## Marco de decisión

La estimación óptima en 4 semanas no persigue cerrar el alcance final de 15 semanas, sino conseguir:

MercurJS 2.x reduce de forma sustancial el esfuerzo de construcción del marketplace, pero el cumplimiento del plazo de 4 semanas depende de validar tempranamente su encaje en los casos B2B específicos y de mantener fuera de alcance, en esta fase, las integraciones y personalizaciones de alta complejidad.

- Plataforma MercurJS implantada y operativa.

- Flujo comercial mínimo extremo a extremo.

- Base técnica sólida para escalar al roadmap completo.

Regla de priorización:

- Prioridad A: valor operativo inmediato + bajo riesgo de dependencia externa.

- Prioridad B: extensiones B2B ligeras indispensables para piloto.

- Prioridad C: módulos complejos con alto acoplamiento externo (se difieren).

## Alcance óptimo recomendado (4 semanas)

### Incluido (A/B)

- Setup MercurJS 2.x + CI/CD + entornos LOCAL/DEV/PRE.

- Sellers, catálogo master, ofertas y operaciones básicas de backoffice.

- Storefront B2B mínimo: login, catálogo, carrito, checkout, confirmación.

- Split de pedidos multi-vendedor.

- Stripe pagos estándar con webhook principal de confirmación.

- Operativa básica de pedidos para franquiciado y proveedor.

- Observabilidad mínima y seguridad esencial para salida controlada.

### Diferido (C)

- Odoo full (outbox, reconciliación, cuadro de diferencias, DLQ).

- Settlement completo con aprobaciones financieras multinivel.

- Incidencias avanzadas con SLA completo y resoluciones complejas.

- Reporting financiero, auditoría inmutable y configuración avanzada.

- Hardening enterprise total (MFA roles sensibles, OWASP formal completo).

## Estimación de carga óptima

| Área | Jornadas objetivo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Backend | 19 | Mayor peso en integración Mercur, pagos y split orders |
| Frontend | 18 | Storefront, backoffice mínimo y flujos operativos |
| QA/estabilización dentro del sprint | 3 | Repartidas transversalmente, no como fase aparte |
| Total supervisado | 40 aprox. | Incluye revisión senior y correcciones críticas |

Interpretación:

- Capacidad teórica de 40 jornadas (2 personas x 4 semanas x 5 días).

- El plan consume casi toda la capacidad, por lo que no admite ampliaciones de alcance sin mover fecha o recortar calidad.

## Entregables verificables al cierre

- Despliegue preproductivo estable con runbook de arranque.

- Alta y activación de seller en circuito mínimo.

- Publicación de oferta y navegación de catálogo por franquiciado.

- Checkout y pago de pedido funcional.

- Pedido split generado y visible para operación y proveedor.

- Registro de eventos críticos de pago y pedido para soporte.

## Supuestos de validez

- Alcance congelado desde día 1 del plan 4 semanas.

- Credenciales Stripe test disponibles en semana 1.

- Disponibilidad de validación funcional diaria (máximo 24h de turnaround).

- Sin dependencia bloqueante de Odoo dentro del objetivo MVP.

- Criterios UX enfocados a funcionalidad operativa, no acabado final completo.

## Riesgos residuales

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope creep por incluir módulos diferidos | Alta | Alto | Comité de alcance semanal y control de cambios estricto |
| Incidencias en pago webhook | Media | Alto | Pruebas de reintento, idempotencia mínima y monitoreo |
| Calidad UX desigual en algunas vistas | Media | Medio | Priorización de happy path y fixes por severidad |
| Retrabajo por reglas negocio no definidas | Alta | Medio | Decisión funcional cerrada por escrito antes de implementar |

## Escenarios de calendario

| Escenario | Resultado |
| --- | --- |
| Optimista | 4 semanas exactas, MVP implantado y piloto técnico iniciable |
| Base | 4 semanas + buffer interno de 2 a 3 días en estabilización |
| Conservador | 5 semanas por bloqueos de validación o incidencias de integración |

## Conclusión ejecutiva

La implantación de MercurJS 2.x en 4 semanas es factible si la organización acepta un recorte explícito a MVP operacional. El enfoque óptimo es entregar valor comercial temprano, evitar dependencias externas complejas y ejecutar una fase 2 posterior para cerrar el alcance corporativo completo.