# Plan Sprint a Sprint — Marketplace B2B Carrefour (Fast-Track 4 semanas)

## Objetivo

Implantar un MVP funcional sobre MercurJS 2.x en 4 semanas, con operación real controlada y criterios de salida claros para piloto técnico.

MercurJS 2.x reduce de forma sustancial el esfuerzo de construcción del marketplace, pero el cumplimiento del plazo de 4 semanas depende de validar tempranamente su encaje en los casos B2B específicos y de mantener fuera de alcance, en esta fase, las integraciones y personalizaciones de alta complejidad.

## Estructura del plan

- Duración: 4 semanas

- Equipo: 1 Senior Backend + 1 Senior Frontend

- Método: entregas semanales con demo obligatoria y gate técnico diario

- Definición de terminado: build + lint + smoke + validación funcional de flujo crítico

## Sprint 0 (Semana 1) — Foundation MercurJS

### Objetivos

- Disponer de la base técnica y de despliegue para iterar sin fricción.

- Activar módulos MercurJS OOTB imprescindibles para marketplace.

### Backend

- Scaffold MercurJS 2.x y configuración inicial de módulos.

- PostgreSQL/Redis/variables por entorno.

- Pipelines de build, lint y smoke test.

- Modelo mínimo de organización franquiciado para operación básica.

### Frontend

- Setup Next.js + TypeScript.

- Estructura de rutas inicial para storefront y paneles.

- Base UI para login, listados y formularios.

- Integración del cliente API tipado.

### Criterios de aceptación

- Proyecto desplegable en DEV/PRE.

- Autenticación operativa.

- Pipeline ejecutando validaciones automáticas mínimas.

### Riesgo dominante

- Decisiones de infraestructura no cerradas.

### Mitigación

- Sesión de decisiones técnicas en día 1 con acta cerrada.

## Sprint 1 (Semana 2) — Sellers y Catálogo Operativo

### Objetivos

- Habilitar la operación comercial base proveedor -> catálogo.

### Backend

- Flujo mínimo seller (alta/aprobación/estado activo).

- Catálogo master + ofertas por proveedor.

- Endpoints de catálogo y preparación de carrito.

### Frontend

- Pantallas de gestión básica de sellers (backoffice).

- Catálogo y detalle de producto (storefront).

- Flujo mínimo de onboarding franquiciado.

### Criterios de aceptación

- Seller aprobado visible en operación.

- Oferta publicada y consultable en storefront.

- Navegación de catálogo sin errores bloqueantes.

### Riesgo dominante

- Variaciones de alcance de homologación.

### Mitigación

- Limitar homologación al set mínimo de datos y backlog de mejoras.

## Sprint 2 (Semana 3) — Compra End-to-End

### Objetivos

- Completar el flujo de compra hasta pedido confirmado.

### Backend

- Carrito multi-vendedor.

- Split order workflow.

- Stripe cobro estándar + webhook principal de confirmación.

- Estados esenciales de pedido.

### Frontend

- Carrito y checkout.

- Confirmación de compra.

- Vista de pedidos para franquiciado.

- Vista básica para proveedor.

### Criterios de aceptación

- Pedido creado tras pago confirmado por webhook.

- Split de pedido visible por vendedor.

- Gestión de fallo de pago sin confirmación errónea.

### Riesgo dominante

- Inestabilidad en pagos por pruebas incompletas de webhook.

### Mitigación

- Matriz mínima de casos de pago: éxito, fallo, reintento webhook.

## Sprint 3 (Semana 4) — Estabilización y Salida a Piloto Técnico

### Objetivos

- Convertir el flujo implementado en una versión operable.

### Backend

- Endurecimiento mínimo de idempotencia y validaciones críticas.

- Logging de eventos de pedido y pago.

- Corrección de defectos bloqueantes.

### Frontend

- Ajustes UX y responsive en rutas críticas.

- Corrección de defectos de navegación y formularios.

- Preparación de checklist de demo/piloto.

### Criterios de aceptación

- Flujo completo catálogo -> carrito -> pago -> pedido estable en PRE.

- Defectos severidad alta resueltos.

- Checklist de salida aprobada por responsables técnicos.

### Riesgo dominante

- Acumulación de deuda técnica al cierre.

### Mitigación

- Congelación de nuevas features desde mitad de semana 4.

## Backlog diferido explícito (No entra en 4 semanas)

- Integración Odoo completa.

- Settlement engine completo y aprobaciones financieras avanzadas.

- Incidencias/SLA completo y automatizaciones postventa.

- Reporting/KPIs financieros y auditoría inmutable completa.

- Hardening enterprise integral (MFA, OWASP full, observabilidad avanzada).

## Gobernanza de alcance

Para proteger el plazo de 4 semanas:

- Toda nueva petición pasa a backlog fase 2.

- Solo se aceptan cambios de corrección crítica del flujo MVP.

- Se realiza demo semanal y acta de alcance cerrada.

## Hitos de dirección

| Semana | Hito | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base MercurJS activa | Despliegue DEV/PRE + pipeline verde |
| 2 | Operación seller/catálogo | Seller aprobado + oferta navegable |
| 3 | Compra completa | Pedido pagado y split registrado |
| 4 | MVP implantado | Checklist salida + demo end-to-end |

## Resultado esperado al día 20 hábil

MercurJS 2.x implantado con operación marketplace básica real y trazable, listo para piloto técnico controlado y entrada inmediata a fase 2 de ampliación funcional.